## Slide 1
PROJECT STATUS REPORT
指挥官战术对抗
俯视角 · 千人独立模拟 · 自然语言指挥的单人战术游戏
背景 · 关键进展 · 风险 · 下一步计划
版本
1.0.0 开发中
平台
Win / Linux
团队
2 人
日期
2026-09-09
来源：myplan.md / PRODUCT.md / CHANGELOG.md / team-collaboration-plan.md

## Slide 2
项目背景：一局 10 分钟的千人战场指挥
让玩家以将领身份统筹真实独立的士兵，而不是操作抽象兵团数字。
500 × 2
默认双方独立单位
~10 min
目标对局节奏
30+ FPS
默认规模帧率门槛
离线可玩
无网 / 无 LLM 完整对局
核心体验
宏观指挥：士兵接敌自动战斗 自然语言：语音/文字 → 结构化军令 信息战争：双方独立永久探索迷雾 地形工程：架桥 · 造船 · 建塔 · 开路
产品定位
可验证的自然语言指挥 一千名独立士兵公平交战 失败可恢复：歧义、断网、缺设备均有下一步 品牌气质：冷峻、克制、可信的夜间军令台
V1.0 边界内
单人 vs 本地 AI 完整兵种 / 村庄 / 工程 设置、教程、统计、结算、存档回放 Win + Linux 窗口化与全屏
定位来源：PRODUCT.md / myplan.md
指挥官战术对抗 · 项目汇报
02 / 09

## Slide 3
产品主张：可验证的指挥，而不是按钮堆砌
每条命令都必须能看见理解结果、执行状态或失败原因。
01
战况优先
地图、可见敌情与当前任务永远拥有最高视觉优先级。
02
命令可追溯
识别文本 → 结构化结果 → 合法性 → 执行状态连续反馈。
03
公平可证明
界面、音效、统计与 AI 只消费阵营可见信息。
04
熟悉而高效
策略玩家熟悉的框选、编组、攻击移动与摄像机。
05
失败可恢复
无效命令、断网、设备缺失、存档不兼容都给出下一步。
指挥官战术对抗 · 项目汇报
03 / 09

## Slide 4
关键进展：三日连打从机制到体验的补全
CHANGELOG 工作日志显示：09-07 AI/命令 → 09-08 机制与显示 → 09-09 单位、征兵与自动作战。
09-07
AI 增强 · IME · 建议器 复合指令 · 高 DPI · 50 测试
09-08
永久迷雾 · 河流硬阻挡 地形菜单 · HUD · 性能缓存
09-09
曲流地图 · 征兵训练 自动作战 · 桥梁工程量
阶段对照
阶段 0–5 核心能力基本落地（性能原型、对战闭环、迷雾地形、兵种工程、指挥系统、本地 AI）； 阶段 6–7 语音/大模型与存回放已有可选与可用路径；阶段 8 体验完善进行中。
指挥官战术对抗 · 项目汇报
04 / 09

## Slide 5
已交付能力：一局可完整游玩的功能矩阵
战场与地图
连续曲流、六村庄、种子复现、180° 对称、永久探索迷雾、缩略图导航
兵种与编制
将领+4 护卫；步兵/侦察/工兵/刺客/预备兵；编组命名；鼠标底栏快捷选兵
工程设施
架桥（按河宽算工程量）、造船登岸、砍树开路、防御塔驻军转弓箭手
指挥输入
中文规则命令、复合指令、建议补全、歧义候选；可选语音与在线大模型解析
敌方 AI
战略/战术分层、三档难度、自动作战、信息隔离、将领阵亡适应策略
系统与发行
存档/回放、设置、统计结算、PyInstaller、CI/Release 双平台打包
指挥官战术对抗 · 项目汇报
05 / 09

## Slide 6
技术与质量：分层架构 + 可验证的公平与性能
表现层
Pygame 渲染 / HUD / 回放 UI
输入层
语音 · 文字 · 鼠标 · 键盘
命令层
结构化命令 · 校验 · 队列
AI 层
本地战略/战术 · 大模型适配
感知层
战争迷雾 · 观察快照
模拟层
固定时间步 · 单位/战斗/工程
持久化
存档 · 回放 · 设置 · 统计
质量与工程信号
▸ 依赖方向强制：模拟层不依赖 UI/网络/麦克风
▸ AI 与界面只读 ObservationSnapshot，防信息泄漏
▸ pytest 单元/集成/性能 + ruff + mypy strict
▸ benchmark_soak 长压；空间哈希与流场寻路
▸ MessagePack + Zstd 原子存档，带版本魔数
▸ 语音与 DeepSeek 为可选能力，基础包可离线运行
▸ 像素资产程序化可再生成，缺失自动回退占位
指挥官战术对抗 · 项目汇报
06 / 09

## Slide 7
风险与应对：把不确定性压进可控路径
风险
影响
应对
千人寻路与碰撞
帧率不足 / 卡顿
性能原型优先；空间划分、共享路径、分频更新
窄口与桥面拥堵
单位卡死
弹性碰撞、局部绕行、桥栏通行区约束
AI 服务延迟断网
命令无法执行
异步请求、自动暂停、离线切换、紧急存档
自然语言理解错误
玩家失去控制感
结构化校验、可见反馈、歧义候选、重新下令
AI 读取隐藏状态
破坏公平性
强制观察快照、接口隔离、泄漏测试
回放与实战不一致
存回放失效
固定时间步、受控随机、事件日志、检查点
V1.0 范围偏大
周期与联调风险
阶段交付与完成标准；范围外能力仅预留架构
指挥官战术对抗 · 项目汇报
07 / 09

## Slide 8
下一步：从“能玩”走向“可发布验收”
工作重心进入阶段 8 体验完善与阶段 9 V1.0 验收。
阶段 8 · 体验完善
教程覆盖：选兵 → 编队 → 侦察 → 征兵 → 工程 → 决胜 平衡试玩与数值调参 单位辨识度与操作反馈 窗口化 / 全屏 / 分辨率适配 素材、字体、音效与许可证台账 完成标准：新玩家无需外部文档即可完成一局
阶段 9 · V1.0 验收
Windows / Linux 完整功能测试 默认 500v500 长期性能测试 AI 信息隔离与界面侧信道检查 随机地图公平性与种子复现 存档 / 回放一致性与版本兼容 阻断修复 + 可运行构建 + 发布说明 完成标准：满足 V1.0 验收清单全部条件
明确不做的（预留）
经济 / 资源系统 长线养成与科技树 真人网络对战 战役剧情与多语言 更多兵种与建筑 架构预留接口，V1.0 不实现。 发布节奏：先验收可玩构建，再对外发布。
近期动作建议
① 补齐新手教程与指令书闭环 ② 完成 500v500 长压与帧率记录 ③ 跨平台冒烟 + 存回放一致回归 ④ 输出发布说明与素材署名
协作提示：公共协议（Command / ObservationSnapshot / GameEvent / SaveSnapshot）变更需双方评审后合入。
指挥官战术对抗 · 项目汇报
08 / 09

## Slide 9
当前结论
核心对战与指挥闭环已可完整游玩， 双人分层协作与测试基建已就位， 下一里程碑是体验打磨与跨平台 V1.0 验收。
完整对局
可玩
本地 AI
公平隔离
离线输入
可完成整局
双平台
打包链路已建
谢谢 · 欢迎就范围、平衡与验收标准提出问题
指挥官战术对抗 · 项目汇报
09 / 09